## PL.02-r01 Sorumluluk Atama
SORUMLULUK ATAMA MATRİSİ Responsibility Assignment Matrix
[7 empty] | Proje Kodu: | XPS-2
/ Project Code
[7 empty] | Düzenlenme Tarihi: | 2021-10-20
/ Date of issue
Sn | Süreç | Görev | Anahtar Performans Göstergesi | Yapan | Yaptırtan | Kontrol | Onaylama | Bilgi Verilen
Order | Process | Task | Key Peformance Indicator | Performer | Enforcer | Control | Approval | Information Addressee
1 | Proje Öncesi | Proje istek formunun doldurulması | Doğru ve tam oluşturulmuş olması | - | - | - | - | -
2 | Proje Öncesi | İsteğin değerlendirilmesi | Kabul edilmesi | - | - | - | - | -
3 | Proje Öncesi | Son değerlendirme ve önceliklendirme | İhtiyaçları karşılayacak ölçütlerin kapsanmış olması | - | - | - | - | -
4 | Proje Başlangıcı | Proje Yöneticisinin ve sponsorun belirlenmesi | Yetkin ve işinde yeterli personelin atanmış olması | - | - | - | - | -
5 | Proje Başlangıcı | Proje başlatma belgesinin yayınlanması | Belgenin projeden istenenleri yansıtacak şekilde doldurulmuş olması | Proje Yöneticisi | - | - | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
6 | Proje Başlangıcı | Gereksinimlerin belirlenmesi ve proje kapsam bildiriminin hazırlanması | Paydaşların hepsi ile görüşülmüş olması ve İş kırılım listeisnin hazırlanmış olması | Proje Yöneticisi | - | - | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
7 | Proje Planlama | Zaman Planı oluşturma | Gantt şemasının oluşturulmuş olması | Proje Yöneticisi | - | Proje Yöneticisi | - | Proje Sponsoru
8 | Proje Planlama | Maliyet ve bütçeleme | - | Proje Yöneticisi
9 | Proje Planlama | Kalite Planlama | Ölçütlerin atanmış olması | Proje Yöneticisi |  | Proje Yöneticisi |  | Proje Sponsoru
10 | Proje Planlama | Paydaş - İnsan Kaynakları Planlama | TMM-PL.01 - Paydaş Yönetim Planına uygun verilerin toplanmış olması | Proje Yöneticisi |  | Proje Yöneticisi |  | Proje Sponsoru
11 | Proje Planlama | İletişim Planlama | İletişim Yönetim Planının etkin bir şekilde düzenlenip güncelleniyor olması | Proje Yöneticisi | - | Proje Yöneticisi | - | Proje Sponsoru
12 | Proje Planlama | Risk Yönetimi Planlama | Risk Planının etkin bir şekilde düzenlenip güncelleniyor olması | Proje Yöneticisi | - | Proje Yöneticisi | - | Proje Sponsoru
13 | Proje Planlama | Satın alma ve Tedarik Planlama | IT ve Art Ekibinin proje başında ve gerekirse proje süresince proje meta ihtiyaçlarının karşılanıyor olması | Proje Yöneticisi | - | Proje Yöneticisi |  | Proje Sponsoru
14 | Proje Planlama | Eğitim Planlama | Proje süresince kurum içim ve kurum eğitimlerin planlanıyor ve kayda geçiyor olması. Bir işi yapabilmek için gereken eğitimler yada proje sonunda müşterinin kullanımını sağlamak için veirlecek eğitimler | Proje Yöneticisi | - | Proje Yöneticisi |  | Proje Müşterisi
15 | Proje Planlama | Planlamanın Tamamlanması ve Sürekliliği | Gantt şemasında tespit edilen sürece riayetin sağlanması ile iletişim planına göre yazışmaların ve aktivitelerin yapılmasının sağlanması | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
16 | Proje Yürütme | Site için Şablonun Seçilmesi |  | Grafik ve Tasarım, IT | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
17 | Proje Yürütme | Web sitesi için metin içerik sağlanması |  | Editoryal | Proje Yöneticisi | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
18 | Proje Yürütme | Proje Başlangıç Toplantısının Yapılması | Tüm paydaşların toplanması ve proje başlatma belgesinin içindeki maddelerin açıklığa kavuşturulmuş olması | Tüm Paydaşlar | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi | Proje Sponsoru | Tüm Paydaşlar
19 | Proje Yürütme | Kalite Güvence Sağlama | Web sitesi performansının belli limitler arasında olması | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
20 | Proje Yürütme | İletişimin Yönetilmesi | İletişim Planına riayet edilmesi ile dokümantasyonun ve arşivlemenin nizamı yapılması | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
21 | Proje Yürütme | İş Sonuçlarının İletilmesi | İletişim Planına riayet edilmesi ile dokümantasyonun ve arşivlemenin nizamı yapılması | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
22 | Proje Yürütme | Problem Yönetimi | Proje Yönetim servisine (jira) girişlerin aksatılmadan yapılıp, termine uygun çözüm sağlanması | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
23 | Proje Yürütme | Legal Belgelerin Yönetimi | Evrakların orijinal ve çevirilerinin yayınlancakları dilin ülkesine göre doğrulanmış şekilde teslim edilmesi | Editoryal | Proje Yöneticisi | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
24 | Proje Yürütme | Görsel İçerik | Proje ve şablona uygun içeriğin işlenmiş, istenen ebad ve formatta teslim edilmiş olması | Editoryal | Proje Yöneticisi | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
25 | Proje Yürütme | Çeviriler (Metin İçerik) | İçeriklerin projeye uygun ve çevilerinin doğrulanmış şekilde teslim edilmiş olması | Editoryal | Proje Yöneticisi | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
26 | Proje Yürütme | Tanıtımı Yapılması İstenen Ürün Bilgileri | İçeriklerin projeye uygun ve çevilerinin doğrulanmış şekilde teslim edilmiş olması | Editoryal | Proje Yöneticisi | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
27 | Proje Yürütme | Genel Değişiklik Kontrolü | Proje Yönetim servisine (jira) girişlerin aksatılmadan yapılıp, termine uygun çözüm sağlanması, onayının alınması ile yayının yapılması | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
28 | Proje Yürütme | Tedarik Planının Uygulanması | Tedarik planının proje başında hazırlanıp proje süresince revize edilmesi | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
29 | Proje Yürütme | Tedarikçi Sözleşmeleri | Eklentilerin ve hosting firmalarının süreli hizmetlerinin tedarik planı içerisinde belirtilip takip edilmesi | Mağaza Personeli | Mağaza Müdürü | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
30 | Proje İzleme ve Kontrol | Kapsam Kontrolü | Gant şemasının izlenmesi | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
31 | Proje İzleme ve Kontrol | Zaman Programı Kontrolü | Verilen zamanın uygun şekilde kullanılması | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
32 | Proje İzleme ve Kontrol | Maliyet Kontrolü | Tedarik planının uygun şekilde işlenmesi | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
33 | Proje İzleme ve Kontrol | Kalite Kontrol | Kalite planındaki ölçütlerin içinde olacak şekilde işlerin gerçekleştirilmesi (Her eklentide ve geliştirmede performansın ölçülmesi ve uygunluğunun gözlenmesi) | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
34 | Proje İzleme ve Kontrol | Risk İzleme ve Kontrolü | Risk Planındaki tehditlerin izleniyor olması | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
35 | Proje İzleme ve Kontrol | Teknik Test | Saha testinin yapılması ve Proje Test kontrol evrağı ile dönüş yapılması | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
36 | Proje İzleme ve Kontrol | Saha Testi | Saha testinin yapılması ve Proje Test kontrol evrağı ile dönüş yapılması | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
37 | Raporlama | Raporlama | İletişim Yönetim Planına uygun şekilde gerçekleştirilmesi | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
38 | Proje Kapanışı | Proje Kapanış Raporu Hazırlanması | Tüm aşamaların ve fazların tamamlanmış olduğunun belirtildiği ve alınan derslerin gösterildiği bir rapor olması | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
39 | Proje Kapanışı | Proje Paydaş ve İnsan kaynakları Performans Raporunun Hazırlanması | Proje durum raporlarından alınan bilgilerin derlenmesi ile her bir paydaşın puanlanması | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
40 | Proje Kapanışı | Proje Dokümantasyonunun Arşivlenmesi | Tüm proje belgelerinin uygun şekilde arşivlenmiş olması | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi
41 | Proje Kapanışı | Kapanış Toplantısı | Alınan derslerin tartışıldığı, sonuç raporlarının sunulduğu bir toplantı olması | Proje Yöneticisi | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Sponsoru | Proje Müşterisi