## PL.06-REV.02
|  |  | PROJE İŞ KIRILIM YAPISI Project Work Breakdown Structure |  |  | Proje Kodu |  |  | İş bazında Based on Task |  | 0% | İş sayısı | 21
[6 empty] | Project Code | [5 empty] | İş Toplamı | 0
[6 empty] | Proje Başlangıcı |  |  | Gün Bazında Based on Day |  | 0% | Tam.İş.Gün | 0
[6 empty] | Project Start | [5 empty] | Plan.İş.Gün | 701
[6 empty] | Tahmini Bitiş |  |  | Sapma Deviation |  | 89044 gün/day(s) | Toplam Sapma | 89044
Estimated Closing
Önceki İş Tamamlanınca Başlar | Kategori | No | Görev | Sorumlusu | İlerleme | Tamamlanan İş Günü | Planlanan İş Günü | Planlanan Başlangıç Tarihi | Planlanan Bitiş Tarihi | Kalan Gün Sayısı | Sapma Gün | Gerçekleşen Başlangıç Tarihi | Gerçekleşen Bitiş Tarihi | Planlanan Efor | Harcanan Efor | Efor Açığı | Maliyet Türü | Maliyet | Açıklamalar
|  | No | Task | Task Lead | Progress | Completed Working Days | Working Days | Start Date | End Date | Days Remaining | Deviation Day | Actual Start Date | Actual End Date | Planned Effort | Effort Spent | Effort Gap | Cost Type | Cost | Remarks
| Main | 1 | Proje Başlangıcı | Proje Yöneticisi | 0% |  | 3 |  | Enter starting date | 3 | #VALUE!
| Sub | 1.01 | Proje Açılış Toplanbtısının Yapılması | Proje Yöneticisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 1.02 | Tedarik Planlama | Proje Yöneticisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 1.03 | Zamanı Planlama | Proje Yöneticisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 1.04 | Performans kriterleirni belirleme | Proje Yöneticisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 1.05 | Paydaşları belirleme | Proje Yöneticisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 1.06 | Eğitim Planlama | Proje Yöneticisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 1.07 | Sitede sunulacak dillerin belirlenmesi | Proje Müşterisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 1.08 | Mevcut / Ek / Yeni Ürün Kapsamının Belirlenmesi | Proje Müşterisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 1.09 | Mevcut / Yeni Mağaza bilgilerinin belirlenmesi (Adres, telefon, Vergi dairesi) | Proje Müşterisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Sub | 1.1 | Rakip Analizlerinin hazırlanması | Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim |  |  | 1
| Closure | 1.11 | Faz Kapanışı (Toplantı tutanağı doldurulması, Proje Başlatma belgesi oluşmasıu, iş kırılımı / planı / kapsamı oluşması) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
yes | Main | 2 | İsim Hakkı | Sosyal Medya Yöneticisi | 0% |  | 3 |  | Enter starting date | 3 | #VALUE!
| Sub | 2.01 | Alan adının alınması | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 2.02 | Twitter hesabı açılması | Sosyal Medya Yöneticisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 2.03 | Facebook hesabı açılması | Sosyal Medya Yöneticisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 2.04 | Linkedin hesabı açılması | Sosyal Medya Yöneticisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 2.05 | Instagram Hesabı açılması | Sosyal Medya Yöneticisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Sub | 2.06 | Youtube hesabı açılması | Sosyal Medya Yöneticisi |  |  | 1
| Closure | 2.07 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
yes | Main | 3 | Analiz | Mağaza Yöneticisi | 0% |  | 30 |  | Enter starting date | 30 | #VALUE!
| Sub | 3.01 | Mevcut / Ek / Yeni sunulacak ürün gamının analizi | Mağaza Müdürü, Mağaza Personeli | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 3.01 | Mevcut / Ek / Yeni Kategori Hiyeraşisinin analizi | Mağaza Müdürü, Mağaza Personeli |  |  | 5
| Sub | 3.02 | Ürünlerin kategori hiyeraşisindeki yerinin analizi | Mağaza Müdürü, Mağaza Personeli | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 3.03 | Projeye gereken özel eklentilerin analizi | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 3.04 | Projeye gereken şablon analizi | IT, Grafik Tasarım, Kurumsal İletişim | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 3.05 | Projeye gereken web hosting özellikleri analizi | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Sub | 3.06 | Ürünlere ait QR kodlarının tasarlanması | Mağaza Müdürü, Mağaza Personeli |  |  | 5
| Sub | 3.07 | Ürünlere ait Barkodların tasarlanması | Mağaza Müdürü, Mağaza Personeli | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Closure | 3.08 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 4 | Şablon Seçimi | IT | 0% |  | 19 |  | Enter starting date | 19 | #VALUE!
| Sub | 4.01 | Şablonun Araştırılması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 4.02 | Şablonun Seçenekleirn değerlendirlmesi | IT, Grafik Tasarım, Kurumsal İletişim | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 4.03 | Dizayn Mock-Up çalışması | IT, Grafik Tasarım, Kurumsal İletişim | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
|  | 4.04 | Canlı Mock-Up Çalışması | IT, Grafik Tasarım, Kurumsal İletişim | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Closure | 4.04 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 5 | Satınalma | IT | 0% |  | 3 |  | Enter starting date | 3 | #VALUE!
| Sub | 5.01 | Tedarik Palanına göre alımların yapılması | IT |  |  | 1
| Sub | 5.01 | Hosting paketi satın alma | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Sub | 5.02 | Alan adı süre uzatma | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 5.03 | Kararlaştırılan eklentilerin satın alınması | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 5.04 | Kararlaştırılan şablonun satın alınması | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Closure | 5.05 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 6 | Envanter | Proje Yöneticisi | 0% |  | 12 |  | Enter starting date | 12 | #VALUE!
| Sub | 6.01 | Gelecek ürün bilgileri için şablon hazırlanması | Proje Yöneticisi | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 6.02 | Sunulacak Ürün Özellikleri için gereken bilgiler | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 6.03 | Ürün Boyut (en x boy x yükseklik/kalınlık ) bilgileri | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 6.04 | Ürün Ağırlık bilgisi | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 6.05 | Ürün Hacim Bilgileri | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 6.06 | Ürün Lojistik bilgileri (20'lik 40'lık ve TIR için istif sayısı) | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 6.07 | Ürün ile ilgili standart bilgileri | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
yes | Sub | 6.08 | Ürün Fiyat bilgilerinin alınması | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi |  |  | 5
| Sub | 6.09 | Satış Yapılacak Ülkelerin Vergi oranlarının tespiti | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
yes | Sub | 6.1 | Gümrük vergilerinin belirlenmesi | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 6.11 | Lojistik masrafının belirlenmesi | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 6.12 | Özel Tüketim vergisinin Belirlenmesi | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 6.13 | Sunulacak Ürün Özellikleri için gereken diğer bilgiler | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Closure | 6.14 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 8 | Geliştirme Ortamının Kurulması | IT | 0% |  | 4 |  | Enter starting date | 4 | #VALUE!
| Sub | 8.01 | Single/Multi Site mimarisinin kurulması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 8.02 | Eklenti Paketlerinin repoya yüklenmesi | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 8.03 | Aktarılacak tecrübelerin seçimi (functions) | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 8.04 | Dummy Ürün Verisi Üretilmesi | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 8.05 | Paket derleyici dosyasının oluşturulması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 8.06 | Geçici Şablon Yüklenmesi | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 8.07 | Git Reponun yüklenmesi | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Closure | 8.08 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
yes | Main | 9 | Legal Belgeler | Proje Yöneticisi |  |  | 12 |  |  |  | -44522
| Sub | 9.01 | Gizlilik Sözleşmesi metninin hazırlanması | Avukat | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
yes | Sub | 9.02 | Şartlar ve Koşulların metninin hazırlanması | Avukat | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 9.03 | Sevkiyat Koşulları metninin hazırlanması | Avukat | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 9.04 | İade Koşulları metninin hazırlanması | Avukat | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 9.05 | GDPR / KVKK uyarı cümlesi | Kurumsal İletişim | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Closure | 9.06 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 10 | Metin İçerik Edinimi | Mağaza Müdürü | 0% |  | 12 |  | Enter starting date | 12 | #VALUE!
| Sub | 10.01 | Mağaza SEO metni | Kurumsal İletişim | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 10.02 | Mağaza Sloganı | Tüm Paydaşlar | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 10.03 | Ürün açıklamaları | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 10.04 | Kategori açıklamaları | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 10.05 | Marka açıklamaları | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 10.06 | Slider açıklamaları | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 10.07 | Hakkımızda Açıklamaları | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 10.08 | Ana Menü Belirlenmesi | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 10.09 | Footer Menu Belirlenmesi | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
yes | Sub | 10.1 | Uygulamalar makaleleri metinleri | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim, Kalite Yöneticisi |  |  | 10
| Sub | 10.11 | Sürdürülebilirlik ve doğaya katkı ile ilgili makale metinleri | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim, Kalite Yöneticisi | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
yes | Sub | 10.12 | Kullanılan Teknoloji ile ilgili makale metinleri | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim, Kalite Yöneticisi | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Closure | 10.13 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 11 | GDPR / KVKK | IT | 0% |  | 3 |  | Enter starting date | 3 | #VALUE!
| Sub | 11.01 | Uyarı görünümünün ayarlanması | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 11.02 | Red eden kullanıcı için Script blok özelliği ayarlanması | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Closure | 11.03 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 12 | İçerik Metinlerinin Çevirisi, Kontrolü ve Girişi | Mağaza Müdürü |  |  | 18 |  |  |  | -44522
| Sub | 12.01 | Logo slogan tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 12.02 | Gizlilik Sözleşmesinin tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 12.03 | Şartlar ve Koşulların tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Sub | 12.04 | Slider metin çevirileri | Mağaza Personeli |  |  | 1
| Sub | 12.05 | Kategori başlık ve açıklama metin çevirileri | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Sub | 12.06 | Ürün açıklamaları tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 12.07 | Marka açıklamaları tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 12.08 | Uygulamalar makaleler tercümesi | Kalite Yöneticisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 12.09 | İade Koşulların tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Sub | 12.1 | Sürdürülebilirlik ve Doğaya katkı ile ilgili makale tercümesi | Kalite Yöneticisi |  |  | 1
| Sub | 12.11 | Sevkiyat Koşulların tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Sub | 12.12 | Kullanılan Teknoloji ile ilgili makalelerin tercümesi | Kalite Yöneticisi | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 12.13 | GDPR uyarı cümlerinin tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Sub | 12.14 | Diğer çeviriler | Mağaza Personeli |  |  | 1
| Sub | 12.15 | İçerik çevirilerinin siteye girişi | IT, Kurumsal İletişim | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
yes | Closure | 12.16 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 13 | Görsel İçerik Edinimi | Grafik Tasarım | 0% |  | 15 |  | Enter starting date | 15 | #VALUE!
| Sub | 13.01 | Tüm görsellerin edinimi | Mağaza Personeli | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 13.02 | Mağaza Logosu | Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 13.03 | Ürün Görselleri | Mağaza Personeli | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 13.04 | Kategori (header) Görselleri | Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 13.05 | Marka Görselleri | Mağaza Personeli | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
yes | Sub | 13.06 | Slider Mock-upları | Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım |  |  | 10
| Sub | 13.07 | Hakkımızda Görselleri | Mağaza Personeli, Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
yes | Sub | 13.08 | Uygulamalar makaleleri görselleri | Mağaza Personeli | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 13.09 | Sürdürülebilirlik ve doğaya katkı ile ilgili makale görselleri | Mağaza Personeli | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 13.1 | Kullanılan Teknoloji ile ilgili makalelerin görselleri | Mağaza Personeli | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 13.11 | Simgeler | Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 13.12 | Tanıtıcı Videolar | Mağaza Personeli | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
yes | Sub | 13.13 | Diğer Görseller | Mağaza Personeli, Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım |  |  | 10
| Sub | 13.14 | Landing Page Tasarımı oluşturulması | Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım | 0% |  | 10 |  | Enter starting date | 10
yes | Sub | 13.15 | Tüm görsellerin işlemesi | Grafik Tasarım | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Closure | 13.16 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 14 | Hosting Kurulması | IT | 0% |  | 4 |  | Enter starting date | 4 | #VALUE!
| Sub | 14.01 | Alan adının bağlanması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 14.02 | Eposta paketinin kurulması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 14.03 | Staging Veritabanı açılması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 14.04 | Staging Subdomain kurulması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 14.05 | Staging deploy (Autogit / SFTP) | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 14.06 | Landing page yüklenmesi | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Closure | 14.07 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 15 | E-posta Kutularının Kurulumu | IT | 0% |  | 4 |  | Enter starting date | 4 | #VALUE!
| Sub | 15.01 | Mağaza müdürü e-posta açılması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 15.02 | Privacy e-posta (alias) açılması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 15.03 | Info e-postasının outlook'a bağlanması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
yes | Sub | 15.04 | Info e-postasının google'a bağlanması | IT |  |  | 2
| Sub | 15.05 | Info e-postasının yandex'e bağlanması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
yes | Closure | 15.06 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 16 | Ön Yüz Tasarım | IT | 0% |  | 18 |  | Enter starting date | 18 | #VALUE!
| Sub | 16.01 | Şablonun Yüklenmesi | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.02 | Seçilen Şablona Child Temanın oluşturulması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.03 | Anasayfa Yerleşimi | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.04 | Ana Menü oluşturulması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.05 | Footer Menu oluşturulması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.06 | Kategori Sayfası | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.07 | Filtrelerin Yerleşimi | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.08 | Tek Ürün Sayfası | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.09 | Makale Yerleşimi | IT, Kurumsal İletişim | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
yes | Sub | 16.1 | Kontak Form Oluşturulması | IT |  |  | 2
| Sub | 16.11 | Google Map API kaydı | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Closure | 16.12 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.13 | Harita oluşturulması | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.14 | Hakkımızda Sayfası | IT, Kurumsal İletişim, Mağaza Müdürü | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.15 | Teklif özelleştirme formunun oluşturulması | IT, Kurumsal İletişim, Mağaza Müdürü | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.16 | Dummy Ürün Yerleştirilnesi | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.17 | Sepet sayfasının özelleştirilmesi | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.18 | Ödeme sayfasının özelleştirilmesi | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 16.19 | Ödeme teşekkür ssayfasının özelleştirilmesi | IT | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Closure | 16.2 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 17 | Ön Yüz Çevirileri, Kontrolü ve Girişi | Mağaza Müdürü | 0% |  | 16 |  | Enter starting date | 16 | #VALUE!
| Sub | 17.01 | Anasayfa tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 17.02 | Kontak formlar tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
|  | 17.03 | Menülerin tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 17.04 | Single Product sayfası tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 17.05 | Teklif özelleştirme formunun tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Sub | 17.06 | Hakkımızda Açıklamaları tercümesi | Mağaza Personeli |  |  | 1
| Sub | 17.07 | Müşteri bilgilendirme e-posta metinlerinin tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Sub | 17.08 | Fatura bilgilendirme metinlerinin tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 17.09 | Harita içi tümcelerin çevirisi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 17.1 | Sepet sayfası tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 17.11 | Ödeme sayfası tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 17.12 | Ödeme teşekkür sayfasının tercümesi | Mağaza Personeli | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 17.13 | Ön Yüz Çevirilerinin Siteye Girişi | IT, Kurumsal İletişim | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Closure | 17.14 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 18 | Kategori ve Ürün Girişi | IT | 0% |  | 12 |  | Enter starting date | 12 | #VALUE!
| Sub | 18.01 | Kategorilerin girilmesi | IT, Kurumsal İletişim | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 18.02 | Attributelerin girilmesi | IT, Kurumsal İletişim | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 18.03 | Ürün Kısa ve Uzun Tanımlamaların ve Resimlerinin girilmesi | IT, Kurumsal İletişim | 0% |  | 4 |  | Enter starting date | 4
| Sub | 18.04 | Ürünün kategorisine atanması | IT, Kurumsal İletişim | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Sub | 18.05 | Ürün Ağırlığının girilmesi | IT, Kurumsal İletişim |  |  | 1
| Sub | 18.06 | Ürün Boyutlarının girilmesi | IT, Kurumsal İletişim | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 18.07 | Diğer ürün özelliklerinin (Taxonomi) girilmesi | IT, Kurumsal İletişim | 0% |  | 3 |  | Enter starting date | 3
| Closure | 18.08 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 19 | E-Commerce | IT | 0% |  | 3 |  | Enter starting date | 3 | #VALUE!
yes | Sub | 19.01 | Woocommerce mağaza genel ayarların yapılması | IT |  |  | 1
| Sub | 19.02 | Satış yapılacak ülkelerin girilmesi | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Sub | 19.03 | Müşteri bilgileri otomatik silinme süresinin ayarlanması | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 19.04 | Ürün Yorumlama kapatma | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Sub | 19.05 | Ürün resmi yer tutucusu ayarlanması | IT |  |  | 1
| Sub | 19.06 | Add to cart davranışı ayarlanması | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
yes | Closure | 19.07 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 0% |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 20 | E-Commerce Entegrasyon | IT | 0% |  | 15 |  | Enter starting date | 15 | #VALUE!
| Sub | 20.01 | Teslimat Entegrasyonu seçilmesi ve sözleşme yapılması | Mağaza Müdürü | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 20.02 | Ödeme Entegrasyonu seçilmesi ve sözleşme yapılması | Mağaza Müdürü | 0% |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 20.03 | Woocommerce ve Recapcta Entegrasyonu | IT |  |  | 1
yes | Sub | 20.04 | Woocommerce ve Ödeme Entegrasyonu | IT | 0% |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 20.05 | Woocommerce ve Teslimat Entegrasyonu | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 20.06 | Woocommerce ve Google Analytics Entegrasyonu | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 20.07 | Woocommerce ve ilgili sayfaların entegrasyonu | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Closure | 20.08 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 21 | E-Commerce Sevkiyat | IT |  |  | 15 |  | Enter starting date | 15 | #VALUE!
| Sub | 21.01 | Sevkiyat sınıflarının belirlenmesi | Mağaza Müdürü |  |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 21.02 | Her ülke için Sevkiyat tablo oranlarının belirlenmesi | Mağaza Müdürü |  |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 21.02 | Sevkiyat sınıflarının girilmesi | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 21.03 | Her ülke için Sevkiyat tablo oranlarının girilmesi | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 21.03 | Vergi sınıflarının belirlenmesi | Mağaza Müdürü |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 21.04 | Her ülke için sevkiyat ayarlarının yapılması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 21.04 | Vergi sınıflarına oranların belirlenmesi | Mağaza Müdürü |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Closure | 21.05 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 22 | E-Commerce Vergilendirme ve Ödeme | IT |  |  | 3 |  | Enter starting date | 3 | #VALUE!
| Sub | 22.01 | Vergi sınıflarının girilmesi | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 22.02 | Vergi sınıflarına oranların girilmesi | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 22.03 | EU satışları için <€10000 vergi tablolarının girilmesi | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 22.04 | Vergilendirme lokasyon esasının seçilmesi (mağaza adresi / sevkiyet yeri) | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 22.05 | Nakliyat vergilendimesi esasının seçilmesi (Ürüne göre / sınıfa göre) | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 22.06 | Fiyatlandırma girişinde vergi dahil/hariç seçimi | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 22.07 | Ürün gösteriminde vergi hariç gösterime ayarlanması (Fiyatın içinde / değil) | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 22.08 | Vergilerin tek toplamda gösterime ayarlanması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 22.09 | EU için €10000 ciro ayarının yapılması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 22.1 | EU için vergi muafiyet ayarlarının yapılması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Closure | 22.11 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 23 | Belgelendirme | Mağaza Müdürü |  |  | 8 |  | Enter starting date | 8 | #VALUE!
| Sub | 23.01 | Fatura Örneği | Mağaza Müdürü |  |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 23.02 | İrsaliye Örneği | Mağaza Müdürü |  |  | 5 |  | Enter starting date | 5
| Sub | 23.03 | Fatura Belge No Belirlenmesi | Mağaza Müdürü |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 23.04 | İrsaliye Belge No Belirlenmesi | Mağaza Müdürü |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 23.05 | Gider Pusulası Belge No Belirlenmesi | Mağaza Müdürü |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 23.06 | Fatura Şablonu oluşturulması | IT, Mağaza Müdürü |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 23.07 | İrsaliye Şablonu oluşturulması | IT, Mağaza Müdürü |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 23.08 | Gider Pusulası Şablonu oluşturulması | IT, Mağaza Müdürü |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 23.09 | Müşteri bilgilendirme için eklerin ayarlanması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 23.1 | Belge footer metinlerinin girilmesi | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 23.11 | Sipariş hareketi bilgilendirme metinlerinin girilmesi | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Closure | 23.12 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 24 | Chat Bot | IT |  |  | 3 |  | Enter starting date | 3 | #VALUE!
| Sub | 24.01 | Chat bot hesabının açılması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 24.02 | Siteye scriptinin yerleştirilmesi | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 24.03 | Görsel ayarlarının yapılmaıs | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 24.04 | Operatörlerin eklenmesi | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 24.05 | Mesai saatlerinin ayarlanması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 24.06 | Hızlı Cevapların özelleştirilmesi | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 24.07 | Bot otomatik sohbet özelleştirmeleirnin yapılması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Closure | 24.08 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 25 | SEO Yardımcıları Kayıtları | IT |  |  | 13 |  | Enter starting date | 13 | #VALUE!
| Sub | 25.01 | SEO Eklentilerinin ayarlanması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 25.02 | Site Haritalarının oluşturulması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 25.03 | Dile özel SEO metinlerinin hazırlanması | Mağaza Müdürü |  |  | 10 |  | Enter starting date | 10
| Sub | 25.04 | Google Marketting Platform hesabının açılması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 25.05 | Analytics Universal Mülkü oluşturulması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 25.06 | Analytics Universal Versiyon 4 Mülkü oluşturulması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 25.07 | Google Analytics All Web view oluşturulması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 25.08 | Google Analytics E-Commerce view oluşturulması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 25.09 | Google Search Console Kaydı oluşturulması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 25.1 | Bing Webmaster Kaydı oluşturulması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 25.11 | Yandex Webmaster oluşturulması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 25.12 | Google Recapchta kaydı oluşturulması | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Closure | 25.13 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 26 | Migrasyon | IT |  |  | 4 |  | Enter starting date | 4 | #VALUE!
| Sub | 26.01 | Master Veritabanı açılması | IT |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 26.02 | Staging Veritabanından Master Veritabanına migrasyon | IT |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 26.03 | Master Enviroment ayarlanması | IT |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 26.04 | Master deploy (Autogit / SFTP) | IT |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 26.05 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 27 | Routing | IT |  |  | 4 |  | Enter starting date | 4 | #VALUE!
| Sub | 27.01 | Lokasyona göre routing ayarlanması | IT |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Sub | 27.02 | Dile göre routing ayarlanması | IT |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Closure | 27.03 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 28 | Test | IT |  |  | 27 |  | Enter starting date | 27 | #VALUE!
| Sub | 28.01 | Kırık link Testleri | IT |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
| Sub | 28.02 | Teknik Testler | IT |  |  | 4 |  | Enter starting date | 4
| Sub | 28.03 | Entegrasyon Testleri | IT |  |  | 4 |  | Enter starting date | 4
| Sub | 28.04 | Eğitim verilmesi | IT |  |  | 4 |  | Enter starting date | 4
| Sub | 28.05 | Kullanıcı Saha Testleri | Kurumsal İletişim, Mağaza Müdürü, IT |  |  | 4 |  | Enter starting date | 4
| Sub | 28.06 | Ödeme Plot Uygulama | Tüm Paydaşlar |  |  | 4 |  | Enter starting date | 4
| Sub | 28.07 | Sevkiyat Plot uygulama | Tüm Paydaşlar |  |  | 4 |  | Enter starting date | 4
| Closure | 28.08 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi |  |  | 2 |  | Enter starting date | 2
| Main | 29 | Proje Kapanışı | Proje Yöneticisi |  |  | 10 |  | Enter starting date | 10 | #VALUE!
| Sub | 29.01 | Proje Kapanış Raporu Hazırlanması | Proje Yöneticisi |  |  | 3 |  | Enter starting date | 3
| Sub | 29.02 | Proje Paydaş Performans Raporunun Hazırlanması | Proje Yöneticisi |  |  | 3 |  | Enter starting date | 3
| Sub | 29.03 | Proje Dokümantasyonunun Arşivlenmesi | Proje Yöneticisi |  |  | 3 |  | Enter starting date | 3
| Closure | 29.04 | Kapanış Toplantısı | Proje Yöneticisi |  |  | 1 |  | Enter starting date | 1
Formulas:
Planlanan Bitiş Tarihi = IF([Planlanan Başlangıç Tarihi]="","Enter starting date",WORKDAY.INTL([Planlanan Başlangıç Tarihi],[Planlanan İş Günü]-1,1,TATIL!A2:A23))
Sapma Gün = IF([Kategori]="Main",IF([İlerleme]=1,DAYS([Planlanan Bitiş Tarihi],[Gerçekleşen Bitiş Tarihi]),IF(DAYS([Planlanan Bitiş Tarihi],TODAY())>0,0,DAYS([Planlanan Bitiş Tarihi],TODAY()))),"")

## PL.07-REV.01
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. |  | PROJE İŞ ZAMAN ÇİZELGESİ Project Gant Chart |  | Proje Kodu Project Code |  | 0 |  |  | İlerleme Progress |  |  |  | İş bazında Based on Task | [6 empty] | 0% | [32 empty] | LEGAND |  |  |  | Tamamlandı Completed | [5 empty] | BUGÜN
Enter Company Name in cell B2. |  |  |  | Proje Başlangıcı Project Start |  | 0 | [6 empty] | Gün Bazında Based on Day | [6 empty] | 0% | [36 empty] | Gecikme Delayed
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. |  |  |  | Tahmini Bitiş Estimated Closing |  | 0 | [6 empty] | Sapma Deviation | [43 empty] | Yapılacak To Do
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  |  |  | Gösterim Aralığı Display Week |  | 1 |  |  | -5 | [6 empty] | 1900-01-01 | [6 empty] | 1900-01-08 | [6 empty] | 1900-01-15 | [6 empty] | 1900-01-22 | [6 empty] | 1900-01-29 | [6 empty] | 1900-02-05 | [6 empty] | 1900-02-12
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | [8 empty] | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | Cat | Görev Task | Sorumlusu Task Lead | Planlanan İş Günü Working Days | İlerleme Progress | Planlanan İş Günü Start Date | Planlanan Başlangıç Tarihi End Date | DAYS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the curren day within the project schedule.
Cell B9 contains the sample task "Task 1." Enter a new task name in cell B9. Enter a person to assign the task to in cell C9. Enter progres of the task in cell D9. A progress bar appears in the cell and is shaded according to the number in the cell. For example, 50 percent progress would shade half of the cell. Enter task start date in cell E9. Enter task end date in cell F9. A status bar shaded for the dates entered appears in blocks starting from cell I9 through BL9. | Main | 1 Proje Başlangıcı | Proje Yöneticisi | 3 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 1,01 Proje Açılış Toplanbtısının Yapılması | Proje Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 1,02 Tedarik Planlama | Proje Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 1,03 Zamanı Planlama | Proje Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 1,04 Performans kriterleirni belirleme | Proje Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 1,05 Paydaşları belirleme | Proje Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 1,06 Eğitim Planlama | Proje Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 1,07 Sitede sunulacak dillerin belirlenmesi | Proje Müşterisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 1,08 Mevcut / Ek / Yeni Ürün Kapsamının Belirlenmesi | Proje Müşterisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 1,09 Mevcut / Yeni Mağaza bilgilerinin belirlenmesi (Adres, telefon, Vergi dairesi) | Proje Müşterisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 1,1 Rakip Analizlerinin hazırlanması | Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 1 | 0% | 0 | 0
| Closure | 1,11 Faz Kapanışı (Toplantı tutanağı doldurulması, Proje Başlatma belgesi oluşmasıu, iş kırılımı / planı / kapsamı oluşması) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 2 İsim Hakkı | Sosyal Medya Yöneticisi | 3 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 2,01 Alan adının alınması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 2,02 Twitter hesabı açılması | Sosyal Medya Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 2,03 Facebook hesabı açılması | Sosyal Medya Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 2,04 Linkedin hesabı açılması | Sosyal Medya Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 2,05 Instagram Hesabı açılması | Sosyal Medya Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 2,06 Youtube hesabı açılması | Sosyal Medya Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | 0
| Closure | 2,07 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 3 Analiz | Mağaza Yöneticisi | 30 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 3,01 Mevcut / Ek / Yeni sunulacak ürün gamının analizi | Mağaza Müdürü, Mağaza Personeli | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 3,01 Mevcut / Ek / Yeni Kategori Hiyeraşisinin analizi | Mağaza Müdürü, Mağaza Personeli | 5 | 0% | 0 | 0
| Sub | 3,02 Ürünlerin kategori hiyeraşisindeki yerinin analizi | Mağaza Müdürü, Mağaza Personeli | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 3,03 Projeye gereken özel eklentilerin analizi | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 3,04 Projeye gereken şablon analizi | IT, Grafik Tasarım, Kurumsal İletişim | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 3,05 Projeye gereken web hosting özellikleri analizi | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 3,06 Ürünlere ait QR kodlarının tasarlanması | Mağaza Müdürü, Mağaza Personeli | 5 | 0% | 0 | 0
| Sub | 3,07 Ürünlere ait Barkodların tasarlanması | Mağaza Müdürü, Mağaza Personeli | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 3,08 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 4 Şablon Seçimi | IT | 19 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 4,01 Şablonun Araştırılması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 4,02 Şablonun Seçenekleirn değerlendirlmesi | IT, Grafik Tasarım, Kurumsal İletişim | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 4,03 Dizayn Mock-Up çalışması | IT, Grafik Tasarım, Kurumsal İletişim | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| 0 | 4,04 Canlı Mock-Up Çalışması | IT, Grafik Tasarım, Kurumsal İletişim | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 4,04 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 5 Satınalma | IT | 3 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 5,01 Tedarik Palanına göre alımların yapılması | IT | 1 | 0% | 0 | 0
| Sub | 5,01 Hosting paketi satın alma | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 5,02 Alan adı süre uzatma | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 5,03 Kararlaştırılan eklentilerin satın alınması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 5,04 Kararlaştırılan şablonun satın alınması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 5,05 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 6 Envanter | Proje Yöneticisi | 12 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 6,01 Gelecek ürün bilgileri için şablon hazırlanması | Proje Yöneticisi | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 6,02 Sunulacak Ürün Özellikleri için gereken bilgiler | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 6,03 Ürün Boyut (en x boy x yükseklik/kalınlık ) bilgileri | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 6,04 Ürün Ağırlık bilgisi | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 6,05 Ürün Hacim Bilgileri | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 6,06 Ürün Lojistik bilgileri (20'lik 40'lık ve TIR için istif sayısı) | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 6,07 Ürün ile ilgili standart bilgileri | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 6,08 Ürün Fiyat bilgilerinin alınması | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 5 | 0% | 0 | 0
| Sub | 6,09 Satış Yapılacak Ülkelerin Vergi oranlarının tespiti | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 6,1 Gümrük vergilerinin belirlenmesi | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 6,11 Lojistik masrafının belirlenmesi | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 6,12 Özel Tüketim vergisinin Belirlenmesi | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 6,13 Sunulacak Ürün Özellikleri için gereken diğer bilgiler | Mağaza Müdürü, Kalite Yöneticisi, Proje Yöneticisi | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 6,14 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 8 Geliştirme Ortamının Kurulması | IT | 4 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 8,01 Single/Multi Site mimarisinin kurulması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 8,02 Eklenti Paketlerinin repoya yüklenmesi | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 8,03 Aktarılacak tecrübelerin seçimi (functions) | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 8,04 Dummy Ürün Verisi Üretilmesi | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 8,05 Paket derleyici dosyasının oluşturulması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 8,06 Geçici Şablon Yüklenmesi | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 8,07 Git Reponun yüklenmesi | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 8,08 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 9 Legal Belgeler | Proje Yöneticisi | 12 | 0% | 0 | 0
| Sub | 9,01 Gizlilik Sözleşmesi metninin hazırlanması | Avukat | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 9,02 Şartlar ve Koşulların metninin hazırlanması | Avukat | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 9,03 Sevkiyat Koşulları metninin hazırlanması | Avukat | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 9,04 İade Koşulları metninin hazırlanması | Avukat | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 9,05 GDPR / KVKK uyarı cümlesi | Kurumsal İletişim | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 9,06 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 10 Metin İçerik Edinimi | Mağaza Müdürü | 12 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 10,01 Mağaza SEO metni | Kurumsal İletişim | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 10,02 Mağaza Sloganı | Tüm Paydaşlar | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 10,03 Ürün açıklamaları | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 10,04 Kategori açıklamaları | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 10,05 Marka açıklamaları | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 10,06 Slider açıklamaları | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 10,07 Hakkımızda Açıklamaları | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 10,08 Ana Menü Belirlenmesi | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 10,09 Footer Menu Belirlenmesi | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 10,1 Uygulamalar makaleleri metinleri | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim, Kalite Yöneticisi | 10 | 0% | 0 | 0
| Sub | 10,11 Sürdürülebilirlik ve doğaya katkı ile ilgili makale metinleri | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim, Kalite Yöneticisi | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 10,12 Kullanılan Teknoloji ile ilgili makale metinleri | Marka Yetkilisi, Mağaza Müdürü, Kurumsal İletişim, Kalite Yöneticisi | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 10,13 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 11 GDPR / KVKK | IT | 3 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 11,01 Uyarı görünümünün ayarlanması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 11,02 Red eden kullanıcı için Script blok özelliği ayarlanması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 11,03 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
Rows 10 through 13 repeat the pattern from row 9. Repeat the instructions from cell A9 for all task rows in this worksheet. Overwrite any sample data. A sample of another phase starts in cell A14. Continue entering tasks in cells A10 through A13 or go to cell A14 to learn more. | Main | 12 İçerik Metinlerinin Çevirisi, Kontrolü ve Girişi | Mağaza Müdürü | 18 | 0% | 0 | 0 | 1
| Sub | 12,01 Logo slogan tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 12,02 Gizlilik Sözleşmesinin tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 12,03 Şartlar ve Koşulların tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 12,04 Slider metin çevirileri | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | 0
| Sub | 12,05 Kategori başlık ve açıklama metin çevirileri | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 12,06 Ürün açıklamaları tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 12,07 Marka açıklamaları tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 12,08 Uygulamalar makaleler tercümesi | Kalite Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 12,09 İade Koşulların tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 12,1 Sürdürülebilirlik ve Doğaya katkı ile ilgili makale tercümesi | Kalite Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | 0
| Sub | 12,11 Sevkiyat Koşulların tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 12,12 Kullanılan Teknoloji ile ilgili makalelerin tercümesi | Kalite Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 12,13 GDPR uyarı cümlerinin tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 12,14 Diğer çeviriler | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | 0
| Sub | 12,15 İçerik çevirilerinin siteye girişi | IT, Kurumsal İletişim | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 12,16 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 13 Görsel İçerik Edinimi | Grafik Tasarım | 15 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 13,01 Tüm görsellerin edinimi | Mağaza Personeli | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 13,02 Mağaza Logosu | Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 13,03 Ürün Görselleri | Mağaza Personeli | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 13,04 Kategori (header) Görselleri | Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 13,05 Marka Görselleri | Mağaza Personeli | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 13,06 Slider Mock-upları | Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım | 10 | 0% | 0 | 0
| Sub | 13,07 Hakkımızda Görselleri | Mağaza Personeli, Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 13,08 Uygulamalar makaleleri görselleri | Mağaza Personeli | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 13,09 Sürdürülebilirlik ve doğaya katkı ile ilgili makale görselleri | Mağaza Personeli | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 13,1 Kullanılan Teknoloji ile ilgili makalelerin görselleri | Mağaza Personeli | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 13,11 Simgeler | Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 13,12 Tanıtıcı Videolar | Mağaza Personeli | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 13,13 Diğer Görseller | Mağaza Personeli, Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım | 10 | 0% | 0 | 0
| Sub | 13,14 Landing Page Tasarımı oluşturulması | Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 13,15 Tüm görsellerin işlemesi | Grafik Tasarım | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 13,16 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 14 Hosting Kurulması | IT | 4 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 14,01 Alan adının bağlanması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 14,02 Eposta paketinin kurulması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 14,03 Staging Veritabanı açılması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 14,04 Staging Subdomain kurulması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 14,05 Staging deploy (Autogit / SFTP) | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 14,06 Landing page yüklenmesi | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 14,07 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 15 E-posta Kutularının Kurulumu | IT | 4 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 15,01 Mağaza müdürü e-posta açılması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 15,02 Privacy e-posta (alias) açılması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 15,03 Info e-postasının outlook'a bağlanması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 15,04 Info e-postasının google'a bağlanması | IT | 2 | 0% | 0 | 0 | 1
| Sub | 15,05 Info e-postasının yandex'e bağlanması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Closure | 15,06 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
The cell at right contains the Phase 2 sample title. You can create a new phase at any time within column B. This project schedule does not require phases. To remove the phase, simply delete the row. To create a new phase block in this row, enter a new Title in cell at right. To continue adding tasks to the phase above, enter a new row above this one and fill in the task data as in cell A9's instruction. Update the Phase details in cell at right based on cell A8's instruction. Continue navigating down column A cells to learn more. If you haven't added any new rows in this worksheet, you will find 2 additional sample phase blocks have been created for you in cells B20 and B26. Otherwise, navigate through column A cells to find the additional blocks. Repeat the instructions from cells A8 and A9 whenever you need to. | Main | 16 Ön Yüz Tasarım | IT | 18 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,01 Şablonun Yüklenmesi | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,02 Seçilen Şablona Child Temanın oluşturulması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,03 Anasayfa Yerleşimi | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,04 Ana Menü oluşturulması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,05 Footer Menu oluşturulması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
Sample phase title block | Sub | 16,06 Kategori Sayfası | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,07 Filtrelerin Yerleşimi | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,08 Tek Ürün Sayfası | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,09 Makale Yerleşimi | IT, Kurumsal İletişim | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,1 Kontak Form Oluşturulması | IT | 2 | 0% | 0 | 0 | 1
| Sub | 16,11 Google Map API kaydı | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
Sample phase title block | Closure | 16,12 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,13 Harita oluşturulması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,14 Hakkımızda Sayfası | IT, Kurumsal İletişim, Mağaza Müdürü | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,15 Teklif özelleştirme formunun oluşturulması | IT, Kurumsal İletişim, Mağaza Müdürü | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,16 Dummy Ürün Yerleştirilnesi | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,17 Sepet sayfasının özelleştirilmesi | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date | #VALUE!
| Sub | 16,18 Ödeme sayfasının özelleştirilmesi | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 16,19 Ödeme teşekkür ssayfasının özelleştirilmesi | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 16,2 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 17 Ön Yüz Çevirileri, Kontrolü ve Girişi | Mağaza Müdürü | 16 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 17,01 Anasayfa tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 17,02 Kontak formlar tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| 0 | 17,03 Menülerin tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 17,04 Single Product sayfası tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 17,05 Teklif özelleştirme formunun tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 17,06 Hakkımızda Açıklamaları tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | 0
| Sub | 17,07 Müşteri bilgilendirme e-posta metinlerinin tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 17,08 Fatura bilgilendirme metinlerinin tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 17,09 Harita içi tümcelerin çevirisi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 17,1 Sepet sayfası tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 17,11 Ödeme sayfası tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 17,12 Ödeme teşekkür sayfasının tercümesi | Mağaza Personeli | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 17,13 Ön Yüz Çevirilerinin Siteye Girişi | IT, Kurumsal İletişim | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 17,14 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 18 Kategori ve Ürün Girişi | IT | 12 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 18,01 Kategorilerin girilmesi | IT, Kurumsal İletişim | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 18,02 Attributelerin girilmesi | IT, Kurumsal İletişim | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 18,03 Ürün Kısa ve Uzun Tanımlamaların ve Resimlerinin girilmesi | IT, Kurumsal İletişim | 4 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 18,04 Ürünün kategorisine atanması | IT, Kurumsal İletişim | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 18,05 Ürün Ağırlığının girilmesi | IT, Kurumsal İletişim | 1 | 0% | 0 | 0
| Sub | 18,06 Ürün Boyutlarının girilmesi | IT, Kurumsal İletişim | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 18,07 Diğer ürün özelliklerinin (Taxonomi) girilmesi | IT, Kurumsal İletişim | 3 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 18,08 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 19 E-Commerce | IT | 3 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 19,01 Woocommerce mağaza genel ayarların yapılması | IT | 1 | 0% | 0 | 0
| Sub | 19,02 Satış yapılacak ülkelerin girilmesi | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 19,03 Müşteri bilgileri otomatik silinme süresinin ayarlanması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 19,04 Ürün Yorumlama kapatma | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 19,05 Ürün resmi yer tutucusu ayarlanması | IT | 1 | 0% | 0 | 0
| Sub | 19,06 Add to cart davranışı ayarlanması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 19,07 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 20 E-Commerce Entegrasyon | IT | 15 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 20,01 Teslimat Entegrasyonu seçilmesi ve sözleşme yapılması | Mağaza Müdürü | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 20,02 Ödeme Entegrasyonu seçilmesi ve sözleşme yapılması | Mağaza Müdürü | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 20,03 Woocommerce ve Recapcta Entegrasyonu | IT | 1 | 0% | 0 | 0
| Sub | 20,04 Woocommerce ve Ödeme Entegrasyonu | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 20,05 Woocommerce ve Teslimat Entegrasyonu | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 20,06 Woocommerce ve Google Analytics Entegrasyonu | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 20,07 Woocommerce ve ilgili sayfaların entegrasyonu | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
| Closure | 20,08 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
| Main | 21 E-Commerce Sevkiyat | IT | 15 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 21,01 Sevkiyat sınıflarının belirlenmesi | Mağaza Müdürü | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
| Sub | 21,02 Her ülke için Sevkiyat tablo oranlarının belirlenmesi | Mağaza Müdürü | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 21,02 Sevkiyat sınıflarının girilmesi | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 21,03 Her ülke için Sevkiyat tablo oranlarının girilmesi | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 21,03 Vergi sınıflarının belirlenmesi | Mağaza Müdürü | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 21,04 Her ülke için sevkiyat ayarlarının yapılması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 21,04 Vergi sınıflarına oranların belirlenmesi | Mağaza Müdürü | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 21,05 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 22 E-Commerce Vergilendirme ve Ödeme | IT | 3 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 22,01 Vergi sınıflarının girilmesi | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 22,02 Vergi sınıflarına oranların girilmesi | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 22,03 EU satışları için <€10000 vergi tablolarının girilmesi | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 22,04 Vergilendirme lokasyon esasının seçilmesi (mağaza adresi / sevkiyet yeri) | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 22,05 Nakliyat vergilendimesi esasının seçilmesi (Ürüne göre / sınıfa göre) | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 22,06 Fiyatlandırma girişinde vergi dahil/hariç seçimi | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 22,07 Ürün gösteriminde vergi hariç gösterime ayarlanması (Fiyatın içinde / değil) | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 22,08 Vergilerin tek toplamda gösterime ayarlanması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 22,09 EU için €10000 ciro ayarının yapılması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 22,1 EU için vergi muafiyet ayarlarının yapılması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 22,11 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 23 Belgelendirme | Mağaza Müdürü | 8 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 23,01 Fatura Örneği | Mağaza Müdürü | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 23,02 İrsaliye Örneği | Mağaza Müdürü | 5 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 23,03 Fatura Belge No Belirlenmesi | Mağaza Müdürü | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 23,04 İrsaliye Belge No Belirlenmesi | Mağaza Müdürü | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 23,05 Gider Pusulası Belge No Belirlenmesi | Mağaza Müdürü | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 23,06 Fatura Şablonu oluşturulması | IT, Mağaza Müdürü | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 23,07 İrsaliye Şablonu oluşturulması | IT, Mağaza Müdürü | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 23,08 Gider Pusulası Şablonu oluşturulması | IT, Mağaza Müdürü | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 23,09 Müşteri bilgilendirme için eklerin ayarlanması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 23,1 Belge footer metinlerinin girilmesi | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 23,11 Sipariş hareketi bilgilendirme metinlerinin girilmesi | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 23,12 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 24 Chat Bot | IT | 3 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 24,01 Chat bot hesabının açılması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 24,02 Siteye scriptinin yerleştirilmesi | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 24,03 Görsel ayarlarının yapılmaıs | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 24,04 Operatörlerin eklenmesi | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 24,05 Mesai saatlerinin ayarlanması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 24,06 Hızlı Cevapların özelleştirilmesi | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 24,07 Bot otomatik sohbet özelleştirmeleirnin yapılması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 24,08 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 25 SEO Yardımcıları Kayıtları | IT | 13 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 25,01 SEO Eklentilerinin ayarlanması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 25,02 Site Haritalarının oluşturulması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 25,03 Dile özel SEO metinlerinin hazırlanması | Mağaza Müdürü | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 25,04 Google Marketting Platform hesabının açılması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 25,05 Analytics Universal Mülkü oluşturulması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 25,06 Analytics Universal Versiyon 4 Mülkü oluşturulması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 25,07 Google Analytics All Web view oluşturulması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 25,08 Google Analytics E-Commerce view oluşturulması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 25,09 Google Search Console Kaydı oluşturulması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 25,1 Bing Webmaster Kaydı oluşturulması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 25,11 Yandex Webmaster oluşturulması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 25,12 Google Recapchta kaydı oluşturulması | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 25,13 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 26 Migrasyon | IT | 4 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 26,01 Master Veritabanı açılması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 26,02 Staging Veritabanından Master Veritabanına migrasyon | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 26,03 Master Enviroment ayarlanması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 26,04 Master deploy (Autogit / SFTP) | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 26,05 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 27 Routing | IT | 4 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 27,01 Lokasyona göre routing ayarlanması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 27,02 Dile göre routing ayarlanması | IT | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 27,03 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 28 Test | IT | 27 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 28,01 Kırık link Testleri | IT | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 28,02 Teknik Testler | IT | 4 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 28,03 Entegrasyon Testleri | IT | 4 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 28,04 Eğitim verilmesi | IT | 4 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 28,05 Kullanıcı Saha Testleri | Kurumsal İletişim, Mağaza Müdürü, IT | 4 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 28,06 Ödeme Plot Uygulama | Tüm Paydaşlar | 4 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 28,07 Sevkiyat Plot uygulama | Tüm Paydaşlar | 4 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 28,08 Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Proje Yöneticisi | 2 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 29 Proje Kapanışı | Proje Yöneticisi | 10 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 29,01 Proje Kapanış Raporu Hazırlanması | Proje Yöneticisi | 3 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 29,02 Proje Paydaş Performans Raporunun Hazırlanması | Proje Yöneticisi | 3 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 29,03 Proje Dokümantasyonunun Arşivlenmesi | Proje Yöneticisi | 3 | 0% | 0 | Enter starting date
|  | 29,04 Kapanış Toplantısı | Proje Yöneticisi | 1 | 0% | 0 | Enter starting date
This row marks the end of the Project Schedule. DO NOT enter anything in this row. Insert new rows ABOVE this one to continue building out your Project Schedule. |  | Insert new rows ABOVE this one

## TATIL (hidden)
Tatiller
2021-10-28
2021-10-29
2021-12-31
2022-01-01

## TaskLang (hidden)
No | TR | EN
1 | Proje Başlangıcı | Project Start
1.01 | Proje Açılış Toplantısının Yapılması | Project Opening Meeting
1.02 | Tedarik Planlama | Procurement Planning
1.03 | Zamanı Planlama | Time Line Planning
1.04 | Performans kriterlerini belirleme | Determining performance criteria
1.05 | Paydaşları belirleme | Identifying stakeholders
1.06 | Eğitim Planlama | Training Planning
1.07 | Sitede sunulacak dillerin belirlenmesi | Determination of languages to be presented on the site
1.08 | Mevcut / Ek / Yeni Ürün Kapsamının Belirlenmesi | Determination of Existing / Additional / New Product Scope
1.09 | Mevcut / Yeni Mağaza bilgilerinin belirlenmesi | Determining Existing / New Store information
1.1 | Faz Kapanışı (Toplantı tutanağı doldurulması, Proje Başlatma belgesi oluşmasıu, iş kırılımı / planı / kapsamı oluşması) | Phase Closure (Completing the meeting minutes, creating the Project Initiation document, creating the work breakdown / plan / scope)
2 | Analiz ve Veri Akışı | Analysis and Data Flow
2.01 | Mevcut / Ek / Yeni sunulacak ürün gamının analizi | Analysis of the current / Additional / New product range to be offered
2.02 | Mevcut / Ek / Yeni Kategori Hiyeraşisinin analizi | Analysis of Current / Additional / New Category Hierarchy
2.03 | Ürünlerin kategori hiyeraşisindeki yerinin analizi | Analysis of the place of products in the category hierarchy
2.04 | Projeye gereken özel eklentilerin analizi | Analysis of specific plugins required for the project
2.05 | Projeye gereken gereken şablon analizi | Template analysis required for the project
2.06 | Projeye gereken web hosting özellikleri analizi | Analysis of web hosting features required for the project
2.07 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
3 | Legal Belgeler | Legal Documents
3.01 | Gizlilik Sözleşmesi metninin hazırlanması | Preparing the text of the Privacy Policy
3.02 | Şartlar ve Koşulların metninin hazırlanması | Preparing the text of the Terms and Conditions
3.03 | GDPR / KVKK uyarı cümlesi | GDPR warning sentence
3.04 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
4 | Şablon Seçimi | Template Selection
4.01 | Şablonun Araştırılması | Exploriing for a new template
4.02 | Şablon Seçeneklerin değerlendirlmesi | Evaluation of template candidates
4.03 | Dizayn Mock-Up çalışması | Design Mock-Up work
4.04 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
5 | Metin İçerik Edinimi | Text Content Acquisition
5.01 | Mağaza SEO metni | Store SEO text
5.02 | Mağaza Sloganı | Store Slogan
5.03 | Ürün açıklamaları | Product descriptions
5.04 | Kategori açıklamaları | Category descriptions
5.05 | Marka açıklamaları | Brand descriptions
5.06 | Slider açıklamaları | Slider descriptions
5.07 | Hakkımızda Açıklamaları | About Us Descriptions
5.08 | Ana Menü Belirlenmesi | Determining the Main Menu
5.09 | Footer Menu Belirlenmesi | Identifying the Footer Menu
5.1 | Uygulamalar makaleleri metinleri | Applications articles texts
5.11 | Sürdürülebilirlik ve doğaya katkı ile ilgili makale metinleri | Article texts on sustainability and contribution to nature
5.12 | Kullanılan Teknoloji ile ilgili makale metinleri | Article texts about the Technology Used
5.13 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
6 | Görsel İçerik Edinimi | Visual Content Acquisition
6.01 | Tüm görsellerin edinimi | Acquisition of all images
6.02 | Mağaza Logosu | Store Logo
6.03 | Ürün Görselleri | Product Images
6.04 | Kategori (header) Görselleri | Category (header) Images
6.05 | Marka Görselleri | Brand Images
6.06 | Slider Mock-upları | Slider Mock-ups
6.07 | Hakkımızda Görselleri | About Us Images
6.08 | Uygulamalar makaleleri görselleri | Apps articles images
6.09 | Sürdürülebilirlik ve doğaya katkı ile ilgili makale görselleri | Article images about sustainability and contribution to nature
6.1 | Kullanılan Teknoloji ile ilgili makalelerin görselleri | Images of articles related to the Technology Used
6.11 | Simgeler | icons
6.12 | Tanıtıcı Videolar | Introductory Videos
6.13 | Diğer Görseller | Other Images
6.14 | Landing Page Tasarımı oluşturulması | Creation of Landing Page Design
6.15 | Tüm görsellerin işlemesi | Processing of all images
6.16 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
7 | Tedarik | Supplying
7.01 | Tedarik listesinin uygulanması | Implementation of the supply list
7.02 | Hosting paketi satın alma / genişletme | Hosting package purchase / expansion
7.03 | Alan adı süre uzatma | Domain name extension
7.04 | Kararlaştırılan eklentilerin satın alınması | Purchase of agreed add-ons
7.05 | Kararlaştırılan şablonun satın alınması | Purchase of the agreed template
7.06 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
8 | Geliştirme Ortamının Kurulması | Setting up the Development Environment
8.01 | Site mimarisinin kurulması | Establishing the site architecture
8.02 | Eklenti Paketlerinin repoya yüklenmesi | Uploading Add-on Packages to the repo
8.03 | Aktarılacak tecrübelerin seçimi (functions) | Selection of experiences to be transferred (functions)
8.04 | Paket derleyici dosyasının oluşturulması | Generating the package compiler file
8.05 | Geçici Şablon Yüklenmesi | Temporary Template Upload
8.06 | Git Reponun Yüklenmesi | Installing Git Repo
8.07 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
9 | GDPR / KVKK | GDPR / KVKK
9.01 | Uyarı görünümünün ayarlanması | Setting the alert view
9.02 | Red eden kullanıcı için Script blok özelliği ayarlanması | Setting Script block property for reject user
9.03 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
10 | Hosting Kurulması | Hosting Setup
10.01 | Alan adının bağlanması | Binding the domain name
10.02 | Staging Veritabanı açılması | Opening the Staging Database
10.03 | Staging Subdomain kurulması | Setting up a Staging Subdomain
10.04 | Staging deploy (Autogit / SFTP) | Staging deploy (Autogit / SFTP)
10.05 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
11 | E-posta Kutularının Kurulumu | Setting up Email Boxes
11.01 | Mağaza müdürü e-posta açılması | Opening store manager email
11.02 | Privacy e-posta (alias) açılması | Opening Privacy email (alias)
11.03 | Info e-postasının outlook'a bağlanması | Connecting info email to outlook
11.04 | Info e-postasının google'a bağlanması | Linking info email to google
11.05 | Info e-postasının yandex'e bağlanması | Linking info email to yandex
11.06 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
12 | Kategori ve Ürün Girişi | Category and Product Entry
12.01 | Kategorilerin girilmesi | Submit categories
12.02 | Attributelerin girilmesi | Submit attributes
12.03 | Ürün Kısa ve Uzun Tanımlamaların ve Resimlerinin girilmesi | Submit Product Short and Long Descriptions and Pictures
12.04 | Ürünün kategorisine atanması | Assignment of the product to the category
12.05 | Ürün Ağırlığının girilmesi | Submit Product Weight
12.06 | Ürün Boyutlarının girilmesi | Submit Product Dimensions
12.07 | Diğer ürün özelliklerinin (Taxonomi) girilmesi | Submit other product attributes (Taxonomy)
12.08 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
13 | Ön Yüz Tasarım | Front Side Design
13.01 | Şablonun Yüklenmesi | Downloading the Template
13.02 | Seçilen Şablona Child Temanın oluşturulması | Creating Child Theme on the Selected Template
13.03 | Anasayfa Yerleşimi | Homepage Layout
13.04 | Ana Menü oluşturulması | Creating the Main Menu
13.05 | Footer Menu oluşturulması | Creating a Footer Menu
13.06 | Kategori Sayfası | Category Page
13.07 | Filtrelerin Yerleşimi | Placement of Filters
13.08 | Tek Ürün Sayfası | Single Product Page
13.09 | Kontak Form Oluşturulması | Contact Form Creation
13.1 | Google Map API kaydı | Google Map API registration
13.11 | Harita oluşturulması | Creating a map
13.12 | Makale Yerleşimi | Article Layout
13.13 | Teklif özelleştirme formunun oluşturulması | Creation of the offer customization form
13.14 | Hakkımızda Sayfası | About Us Page
13.15 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
14 | Çeviriler ve/veya Kontrolü | Translations and/or Control
14.01 | Logo slogan tercümesi | Logo slogan translation
14.02 | Mağaza SEO tercümesi | Store SEO translation
14.03 | Gizlilik Sözleşmesinin tercümesi | Translation of the Confidentiality Agreement
14.04 | Şartlar ve Koşulların tercümesi | Translation of Terms and Conditions
14.05 | Slider metin çevirileri | Slider text translations
14.06 | Kategori başlık ve açıklama metin çevirileri | Category title and description text translations
14.07 | Ürün açıklamaları tercümesi | Product descriptions translation
14.08 | Marka açıklamaları tercümesi | Brand descriptions translation
14.09 | Ana Menü Çevirisi | Main Menu Translation
14.1 | Footer menu çevirisi | Footer menu translation
14.11 | Uygulamalar makaleler tercümesi | Applications articles translation
14.12 | Sürdürülebilirlik ve Doğaya katkı ile ilgili makale tercümesi | Translation of articles on sustainability and contribution to nature
14.13 | Kullanılan Teknoloji ile ilgili makalelerin tercümesi | Translation of articles on the Technology Used
14.14 | GDPR uyarı cümlerinin tercümesi | Translation of GDPR warning statements
14.15 | Diğer çeviriler | Other translations
14.16 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
15 | Ön Yüz Çevirileri ve Kontrolü | Front Side Translations and Control
15.01 | Anasayfa tercümesi | Homepage translation
15.02 | Slider tercümesi | Slider translation
15.03 | Kontak formlar tercümesi | Contact forms translation
15.04 | Menülerin tercümesi | Translation of menus
15.05 | Kategori açıklamaları tercümesi | Category descriptions translation
15.06 | Single Product sayfası tercümesi | Single Product page translation
15.07 | Teklif özelleştirme formunun tercümesi | Translation of the offer customization form
15.08 | Hakkımızda Açıklamaları tercümesi | Translation of About Us Statements
15.09 | Taxonomi tercümeleri | Taxonomy translations
15.1 | Harita içi tümcelerin çevirisi | Translation of in-map sentences
15.11 | Ön Yüz Çevirilerinin Siteye Girişi | Entry of Front Side Translations to the Site
15.12 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
16 | Çevirilerin Kontrolü ve Girişi | Checking and Entry of Translations
16.01 | Logo slogan tercümesi | Logo slogan translation
16.02 | Mağaza SEO tercümesi | Store SEO translation
16.03 | Gizlilik Sözleşmesinin tercümesi | Translation of the Confidentiality Agreement
16.04 | Şartlar ve Koşulların tercümesi | Translation of Terms and Conditions
16.05 | Slider metin çevirileri | Slider text translations
16.06 | Kategori başlık ve açıklama metin çevirileri | Category title and description text translations
16.07 | Ürün açıklamaları tercümesi | Product descriptions translation
16.08 | Marka açıklamaları tercümesi | Brand descriptions translation
16.09 | Ana Menü Çevirisi | Main Menu Translation
16.1 | Footer menu çevirisi | Footer menu translation
16.11 | Uygulamalar makaleler tercümesi | Applications articles translation
16.12 | Sürdürülebilirlik ve Doğaya katkı ile ilgili makale tercümesi | Translation of articles on sustainability and contribution to nature
16.13 | Kullanılan Teknoloji ile ilgili makalelerin tercümesi | Translation of articles on the Technology Used
16.14 | GDPR uyarı cümlerinin tercümesi | Translation of GDPR warning statements
16.15 | Diğer çeviriler | Other translations
16.16 | İçerik çevirilerinin siteye girişi | Entry of content translations to the site
16.17 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
17 | SEO Yardımcıları Kayıtları | SEO Helpers Records
17.01 | SEO Eklentilerinin ayarlanması | Setting up SEO Plugins
17.02 | Site Haritalarının oluşturulması | Creation of Sitemaps
17.03 | Dile özel SEO metinlerinin hazırlanması | Preparation of language-specific SEO texts
17.04 | Google Marketting Platform hesabının açılması | Opening a Google Marketing Platform account
17.05 | Analytics Universal Mülkü oluşturulması | Creating an Analytics Universal Property
17.06 | Analytics Universal Versiyon 4 Mülkü oluşturulması | Creating an Analytics Universal Version 4 Property
17.07 | Google Analytics All Web view oluşturulması | Creating a Google Analytics All Web view
17.08 | Google Analytics E-Commerce view oluşturulması | Creating a Google Analytics E-Commerce view
17.09 | Google Search Console Kaydı oluşturulması | Creating a Google Search Console Record
17.1 | Bing Webmaster Kaydı oluşturulması | Creating a Bing Webmaster Registration
17.11 | Yandex Webmaster oluşturulması | Creating a Yandex Webmaster
17.12 | Google ReCapchta kaydı oluşturulması | Creating a Google ReCapch record
17.13 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
18 | Envanter | Inventory
18.01 | Gelecek ürün bilgileri için şablon hazırlanması | Preparing a template for incoming product information
18.02 | Sunulacak Ürün Özellikleri için gereken bilgiler | Information required for Product Features to be Presented
18.03 | Ürün Boyut (en x boy x yükseklik/kalınlık ) bilgileri | Product Dimension (width x height x height/thickness) information
18.04 | Ürün Ağırlık bilgisi | Product Weight information
18.05 | Ürün Hacim Bilgileri | Product Volume Information
18.06 | Ürün Lojistik bilgileri (20'lik 40'lık ve TIR için istif sayısı) | Product Logistics information (stack number for Container(20) by Container(40) and Truck)
18.07 | Sunulacak Ürün Özellikleri için gereken diğer bilgiler | Other information required for Product Features to be Presented
18.08 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
19 | Stagingden Asıl Siteye Migrasyon | Migration from staging to original site
19.01 | Staging Veritabanından Master Veritabanına migrasyon | Migration from Staging Database to Master Database
19.02 | Master Enviroment ayarlanması | Setting up the Master Environment
19.03 | Master deploy (Autogit / SFTP) | Master deploy (Autogit / SFTP)
19.04 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
20 | Dil için Yönlendirme Ayarlaması | Routing Setting for Language
20.01 | Lokasyona göre routing ayarlanması | Setting routing according to location
20.02 | Dile göre routing ayarlanması | Setting routing by language
20.03 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
21 | Kullanıcı ve Saha Testi | User and Field Test
21.01 | Kırık link Testleri | Broken Link Tests
21.02 | Teknik Testler | Technical Tests
21.03 | Eğitim verilmesi | Giving education
21.04 | Kullanıcı Saha Testleri | User Field Tests
21.05 | Faz Kapanışı (İleri fazların planlanan tarihlerinin revizesi / Gerçekleşme tarihlerinin girişi / Tehdit ve Fırsatların güncellenmesi, rapor hazırlanması, Arşiv güncellemesi) | Phase Closure (Revision of the planned dates of the advanced phases / Entry of the realization dates / Updating the Threats and Opportunities, preparation of the report, Archive update)
22 | Proje Kapanışı | Project Closing